## Corso Opera
| 1 Anno | [5 empty] | 2 Anno
| FASE DI DRAGAGGIO | [5 empty] | FASE DI DRAGAGGIO
| 0% | 10% | 25% | 50% | 75% | 100% | 0% | 10% | 25% | 50% | 75% | 100%
| 15 gg | 30gg | 45gg | 60gg | 75 gg | 90gg | 15 gg | 30gg | 45gg | 60gg | 75 gg | 90gg
CORSO D'OPERA NELLE AREE SOTTOPOSTE A DRAGAGGIO | [6 empty] | CORSO D'OPERA NELLE AREE SOTTOPOSTE A DRAGAGGIO
Colonna d'acqua - multiparametrica e prelievo
Colonna d'acqua analisi
Sedimento prelievo
Sedimento analisi
Biota prelievo
Biota analisi
Misure Correntometriche in continuo ADCP1 - ADCP 2
Misure di torbidità in continuo T01 - T02 - T03
CORSO D'OPERA NELLE AREE POTENZIALMENTE IMPATTATE DALL’OPERAZIONE DI DRAGAGGIO | [6 empty] | CORSO D'OPERA NELLE AREE POTENZIALMENTE IMPATTATE DALL’OPERAZIONE DI DRAGAGGIO
Colonna d'acqua - multiparametrica e prelievo
Colonna d'acqua analisi
Sedimento prelievo
Sedimento analisi
CORSO D'OPERA NELLE AREE POTENZIALMENTE IMPATTATE DALL’OPERAZIONE DI IMMERSIONE | [6 empty] | CORSO D'OPERA NELLE AREE POTENZIALMENTE IMPATTATE DALL’OPERAZIONE DI IMMERSIONE
Colonna d'acqua - multiparametrica e prelievo
Colonna d'acqua analisi
Sedimento prelievo
Sedimento analisi
CORSO D'OPERA NELL'AREA DI IMMERSIONE | [6 empty] | CORSO D'OPERA NELL'AREA DI IMMERSIONE
Colonna d'acqua - multiparametrica e prelievo
Colonna d'acqua analisi
Sedimento prelievo
Sedimento analisi
CORSO D'OPERA PER LA DEFINIZIONE DELL’IDROLOGIA DELL’AREA DI IMMERSIONE | [6 empty] | CORSO D'OPERA PER LA DEFINIZIONE DELL’IDROLOGIA DELL’AREA DI IMMERSIONE
Colonna d'acqua - multiparametrica e prelievo
Colonna d'acqua analisi
Misure Correntometriche in continuo ADCP3 - ADCP 4
Misure di torbidità in continuo ADCP3 - ADCP 4
CORSO D'OPERA MONITORAGGIO DURANTE IL TRASPORTO DEI MATERIALI | [6 empty] | CORSO D'OPERA MONITORAGGIO DURANTE IL TRASPORTO DEI MATERIALI
Colonna d'acqua - multiparametrica e prelievo
Colonna d'acqua analisi
CORSO D'OPERA MONITORAGGIO SATELLITARE | [6 empty] | CORSO D'OPERA MONITORAGGIO SATELLITARE
Anali immagini satellitari

## Post Operam
Post operam
| dopo 1 mese | dopo 6 mesi | dopo 1 anno | dopo 2 anni
POST OPERAM
Campagne | I Campagna | II Campagna | III Campagna | IV Campagna
Colonna d'acqua - multiparametrica e prelievo
Colonna d'acqua analisi
Sedimento prelievo
Sedimento analisi